Tervezési szerződés

amely létrejött

egyrészről: Délegyháza Község Önkormányzata, mint megrendelő

(továbbiakban: Megrendelő)

Címe: 2337 Délegyháza Árpád u. 8.

Tel.: 06-24/542-155 Fax: 06-24/542-156

E-mail: polgarmester@delegyhaza.hu

Képviseli: Dr. Riebl Antal polgármester

másrészről: Portaterv Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft., mint vállalkozó

(továbbiakban: Tervező)

Székhelye: 2089 Telki Orgona u. 28.

Iroda: 1126 Budapest, Kléh István u. 8/b.

T/F: (+36)-1-214-02-31, (+36)-1-225-06-56

Email: info@portaterv.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-079331

Adószám: 12220528-2-13

Képviseli: Marthi Zsuzsa ügyvezető

harmadrészről: Faber Kavics Kft.l., mint költségviselő

(továbbiakban: Költségviselő)

Levelezési cím: 2330 Délegyháza, Pf., 85

Cégjegyzékszám: ……………………

Adószám: ……………….

Képviseli: Nagy István ügyvezető

között

a továbbiakban együtt: "Felek",

a mai napon  a szerződés 1. pontjában megjelölt tervdokumentáció elkészítésére, az alábbi feltételekkel.

- Szerződés tárgya:

Délegyháza község Településrendezési Eszközeinek módosítása a közigazgatási területén fekvő ún. Kamion tavak egy részterületének (hrsz. 0154/17) lakóterületi célú átminősítésére.

- A tervezési cél, hogy a jelenlegi Üü építési övezet lakó építési övezeti besorolást kapjon (600 m2 telekmérettel). A módosítás épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: ”Étv.”) és minden egyéb vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelő tartalommal készül. A tervezői munka ütemtervét, beleértve a szakhatóságokkal történő egyeztetés menetrendjét is, továbbá a tervezési munka részletezését jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A tervezési munka párhuzamosan készül Délegyháza község Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosításával, jelen terv a TRE dokumentációjával egységes szerkezetben kerül az államigazgatási eljárásra megküldésre, a szükséges fórumokon való egyeztetésre és jóváhagyásra..

- A Tervező a megbízás alapján elvállalja a szerződés tárgyát képező tevékenység elvégzését az alábbi feltételek mellett.

- A tervezéshez szükséges részterületekre vonatkozó földhivatali digitális alaptérképet a Megbízó az 1. és 2. pontban rögzített feladatokhoz biztosítja Tervező számára.

- Tervezőt a tárgyi munka elkészítéséért 1.500.000,-Ft+Áfa, összesen 1.905.000 Ft (azaz egymillió-kilencszázötezer forint) tervezési díj illeti meg. Az Áfát az érvényes jogszabályok alapján kell felszámolni.

- A tervezési díj a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező ütemtervben meghatározott részfeladatok szerződésszerű teljesítésekor, a Megrendelő és Költségviselő által kiállított teljesítési igazolás alapján válik esedékessé az ott meghatározott százalékos bontásban. Megrendelő és Költségviselő a tervek, ill. tervdokumentáció átvételekor teljesítésigazolást állít ki, amely előfeltétele és alapja a számla kiállításának.

- Megrendelő Jakab Istvánt, Költségviselő Nagy Istvánt bízza meg a tervdokumentáció ellenőrzésével. A teljesítésigazolás megtagadása nem lehetséges, amennyiben a terv megfelel a Képviselőtestület döntéseknek.

- Megrendelő és Költségviselő az 1. sz. mellékletben rögzített tervezési ütemterv szerinti teljesítést követően, az átadás-átvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül nyilatkoznak a teljesítés elfogadásáról, illetve esetleges észrevételeikről.

- A Tervező a teljesítésigazolást követően a tervezési díj összegéről – a hatályos adó- és számviteli szabályoknak megfelelő – részszámlát, illetve végszámlát állít ki. Költségviselő a teljesítésigazolásnak megfelelő tartalmú, szabályszerűen kiállított számla ellenértékét a számla átvételtől számított 10 munkanapon belül egyenlíti ki.

- Megrendelő és Költségviselő köteles a tervezési folyamat során felmerült kérdéseket 3 munkanapon belül megválaszolni, és Tervező kérésére konzultációs lehetőséget biztosítani.

- Költségviselő köteles a tervezési folyamat során felmerült kérdéseket 3 munkanapon belül megválaszolni, és Tervező kérésére konzultációs lehetőséget biztosítani.

- A Tervező a szerződés tárgyát képező tervdokumentációt a jelen szerződés 1 sz. mellékletében meghatározott tartalommal és példányszámban adja át a Megrendelőnek és a Költségviselőnek.

- A teljesítés módja: közvetlen átadás a Megrendelő ill. a Költségviselő képviselőinek vagy postára adással is teljesíthet.

- A teljesítés során Feleket az alábbi személyek képviselik:

- A Megrendelő képviselője: 	Dr. Riebl Antal, polgármester

- A Költségviselő képviselője: 	Nagy István, ügyvezető

- A Tervező képviselője: 		Marthi Zsuzsa, ügyvezető

- A teljesítés előirányzott határideje:

- Az államigazgatási egyeztetési tervdokumentáció 2013. március 30.

- Végleges tervdokumentáció legkésőbb az államigazgatási egyeztetések utáni önkormányzati jóváhagyást követően 5 napon belül kerül leszállításra.

- Amennyiben az 1. sz. melléklet 4. pont szerinti programterv véglegesítése után, az 1. sz. mellékletben megadott egyeztetéseken felül, a jelen szerződésben foglalt tervezési feladattal összefüggésben a mellékletben meghatározottakat jelentősen meghaladó mértékben és szakmai szempontok szerint csak személyesen eljárva megvalósítható további egyeztetések válnak szükségessé, annak munkadíját, az egyeztetéseket követően Tervező leszámlázza. Ennek díja a vezető tervezők esetében 100.000,-Ft+Áfa/mérnöknap, illetve 20.000,-Ft+Áfa/mérnökóra, a beosztott tervezők esetében 80.000,-Ft+Áfa/mérnöknap, illetve 16.000,-Ft+Áfa/mérnökóra.

- A Tervező jogosult határidő előtt is teljesíteni.

- A Tervező a tárgyi tervezési munka elvégzéséhez szakági altervezőket, szakértőket jogosult bevonni. Tervező kijelenti, hogy az altervezők és alvállalkozók díjazását a szerződés keretösszege teljes mértékben fedezi, így Költségviselőtől ezen jogcímen további összeget vagy díjat nem jogosult követelni. A Tervező részéről Marthi Zsuzsa okl.építészmérnök, településrendezési vezető tervező (TNSz: TT 1- 13-1041/01) a felelős tervező.

- Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a Tervezőnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy a Megrendelő annak egyeztetését, jóváhagyását egy hónapnál hosszabb időre a Tervezőnek fel nem róható okból és méltányolható ok nélkül leállítja, Tervező jogosult az addig igazoltan elvégzett munka ellenértékét Költségviselőtől követelni.

- Ha a tervdokumentáció elkészítéséhez e szerződésben, illetve mellékletében megjelölt adatokon túlmenően adatszolgáltatás (intézkedés) válik szükségessé, az illetőségtől függően Megrendelő vagy Költségviselő az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az adatokat a Tervező rendelkezésére bocsátja, illetőleg az esetlegesen szükséges intézkedéseket megteszi. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény Megrendelőt vagy Költségviselőt, a mulasztásért való felelősség arányában terheli.

- Költségviselő tudomásul veszi, hogy – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ alapján kapott felhatalmazása, valamint az Étv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott szempontok alapján – az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a tervezési területre vonatkozó helyi építési szabályzat szakmai tartalmát, programját és előírásait, az államigazgatási/közigazgatási eljárásban érdekelt szervek bevonásával, Délegyháza Község Önkormányzata határozza meg, melynek során azonban a Költségviselő fejlesztési szándékát köteles figyelembe venni, annak megvalósulását elősegíteni.

- Abban az esetben, ha a Megrendelő rendelkezése folytán, hatósági intézkedés következtében vagy műszaki szükségességből a tárgyi szerződés teljesítéséhez olyan tevékenység válik szükségessé, amelyet a Tervező jelen szerződés aláírásakor az elvárható legnagyobb gondossággal és körültekintéssel eljárva sem vehetett figyelembe ), úgy a Felek a szerződést közös megegyezéssel módosítják.

- A Megrendelő és a Költségviselő a tervdokumentációt az átadástól számított 5 munkanapon belül ellenőrzik (megvizsgálják) és esetleges észrevételeiket együttes nyilatkozat formájában a Tervezővel írásban közlik, a későbbiekben is érvényesíthető szavatossági joguk fenntartásával. A Tervező a Megrendelő és Költségviselő által jelzett észrevételek alapján köteles a tervdokumentációt kiegészíteni és módosítani a műszakilag feltétlenül szükséges időn, legfeljebb 10 napon belül.

- Jelen szerződéshez csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződés tárgyában meghatározott munka részletezését tartalmazzák.

Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével és egyetértésével módosítható érvényesen, ez irányadó az írásbeliség követelményének megszüntetésére is.

Délegyháza, 2012.július…..

…………………………..

Megrendelő

Délegyháza Község Önkormányzata

Dr. Riebl Antal

polgármester

…………………………..

Tervező

Portaterv Kft.

Marthi Zsuzsa

ügyvezető

…………………………..

Költségviselő

Faber kavics Kft.

Nagy István

igazgatósági tag

1.sz. melléklet

#### A TERVEZÉS ÜTEMEZÉSE, PÉLDÁNYSZÁM, TERVEZÉSI DÍJ RÉSZLETEZÉSE

A tervezési munka időigényét az alábbiaktól kell számítani:

- Az előző munkaszakasz befejezésétől, illetve értelemszerűen a szakbizottsági, a képviselő-testületi konzultációk jóváhagyó határozatának dátumától

- Az egyes munkarészek rész-számlájának teljesítésétől

|  | Munkarészek | Időigény | Dokumentáció pld. | Tervezési díj kifizetési ütemei | Tervezési díj ütemenként |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alaptérkép szerkesztése, települési vizsgálatok, helyzetfeltárás elvégzése, a terv programjának összeállítása | 1hét |  |  |  |
| 2. | Hivatali, tulajdonosi egyeztetések | 1hét |  |  |  |
| 3. | Az egyeztetéseken elhangzott észrevételek alapján képviselőtestületi előterjesztési anyag készítése | 3 hét | 2 pld | 20% | 300 000,- + áfa |
| 4. | Képviselőtestületi egyeztetés | 1 hét |  |  |  |
| 5. | Észrevételek átvezetése, államigazgatási egyeztetési anyag készítése | 4 hét | egyeztető szervek száma +2 pld | 60% | 900 000,-+áfa |
| 6. | Egyeztetés az államigazgatási eljárásban érdekelt szervekkel, társadalmi szervezetekkel. (Ezt a P.H. küldheti ki, egyeztetheti) (22 munkanap) | 6 hét |  |  |  |
| 7. | Észrevételek visszaépítése az anyagba, a módosítások és a tervezői válaszok leszállítása | 1 hét |  |  |  |
| 8. | Egyeztető tárgyalás megtartása | 2 hét |  |  |  |
| 9. | Javított tervdokumentáció leszállítása | 1 hét | 3 pld. | 10% | 150 000,- + áfa |
| 10. | Kifüggesztés közszemlére, a Területi Főépítészi Iroda állásfoglalásának beszerzése | 5 hét |  |  |  |
| 11. | A terv Képviselő-testületi jóváhagyása | 1 hét |  |  |  |
| 12. | A terv véglegesítése és leszállítása, visszaküldése az érintett szerveknek az összes véleménnyel együtt | 1 hét | 6 pld | 10% | 150 000,- +áfa |
| 13. | A rendelet hatálybalépése (+30 nap annak elfogadásától számítva) | 4hét |  |  |  |
|  | Összesen: | 31 hét |  | 100% | 1 500 000,-+áfa |

- /A dőltbetűs egyeztetési fázisok időigényét a Tervező nem tudja befolyásolni./

#### A TERVEZÉSI MUNKA TARTALMA

Az. Étv. és a 253/1997. (XII.20.) korm.rendelet (OTÉK) tartalmi előírásainak megfelelően.

A tervezési munka Környezeti vizsgálatot és régészeti hatástanulmányt nem tartalmaz.