Jegyzőkönyv

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 12. napján 12.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 	dr. Riebl Antal – polgármester

Szilveszter Lajos - alpolgármester

Görbe István – képviselő

Tóth Mihályné – képviselő

dr. Molnár Zsuzsanna – jegyző

Hiányzik: 	Bednárik László képviselő

Jakus Lászlóné – képviselő

Takácsné Váloczi Tünde képviselő

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket, köszöni, hogy a rendkívüli időpont ellenére is részt tudnak venni az ülésen, és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Tóth Mihályné és Görbe István képviselőket.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a javaslatot.

Képviselő-testület szavazott: (4 fő), 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

211/2013.(VII.12.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Mihályné és Görbe István képviselőket jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

dr. Riebl Antal ismerteti a napirendi pontot, mely az ivóvíz-minőségjavító beruházással kapcsolatos döntés meghozatala, majd szavazásra teszi fel a napirendi pont elfogadását.

Képviselő-testület szavazott: (4 fő), 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

212/2013.(VII.12.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1. Az ivóvíz-minőségjavító beruházással kapcsolatos döntés meghozatala

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

1. Az ivóvíz-minőségjavító beruházással kapcsolatos döntés meghozatala – előadó: dr. Riebl Antal

dr. Riebl Antal tájékoztatja a képviselőket az ivóvízminőség-javító beruházás helyzetéről. Elmondja, hogy a 356 napos kivitelezési határidő 2013. július 13-án járt volna le, azt azonban módosítani szükséges 432 napra, szeptember 27-re. Elmondja, hogy megkaptuk a dekantált víz elvezető vezetékre az engedélyt, a KSZ azonban még nem bírálta el a pótköltségvetésre benyújtott kérelmünket, mely a dekantáltvíz miatti részben más műszaki tartalom okán szükséges.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, az előterjesztésben foglaltakkal egyezően.

Képviselő-testület szavazott: (4 fő), 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

213/2013.(VII.12.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft-vel a Délegyháza Község Önkormányzata ivóvízminőség-javító beruházása kiviteli terveinek kidolgozására és a kivitelezés megvalósítására 2012. július 23-án megkötött vállalkozási szerződést - előre nem látható okból - az alábbiak szerint módosítja, és felhatalmazza polgármesterét a szerződés-módosítás aláírására:

„Előzmény:

A Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük Vállalkozási szerződés jött létre 2012. július 23-án, Délegyháza Község Önkormányzat ivóvízminőség javító beruházás kiviteli terveinek kidolgozására és a kivitelezés megvalósítására (KEOP-1.3.0./09-11-2011-0001). A Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyerteseként a Vállalkozót jelölte meg, melyre tekintettel a Felek 2012. július 23. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a fenti tárgyú építési munkák elvégzésére.

- A felek rögzítik, hogy a kivitelezés megkezdését követően felmerült alábbi körülmények befolyásolják a kivitelezés szerződés szerinti teljesítését.

A Megrendelő által biztosított vízjogi engedélyes tervdokumentációban tervezett dekantált víz befogadási pont a települési vákuum rendszerű csatornahálózat Némedi út - Vadkörtefa út keresztezésében lévő aknája. A kivitelezés időtartama alatt bebizonyosodott, hogy az engedélyes terv készítésének időszaka óta a csatornaszakasz túlterheltté vált, a víztermelő telepen keletkező hulladékvizeket nem képes elvezetni. A Vállalkozó a vízkezelő technológiát elkészítette, annak próbaüzeme elindult. A dekantált hulladékvizek elvezetésére megoldásként, új befogadási pont kijelölése megtörtént. Az építés megkezdéséhez a vízjogi létesítési engedély megszerzésére volt szükség. A végleges elvezető vezeték azonban a próbaüzem időtartama alatt nem épülhetett meg, vízjogi létesítési engedély hiánya miatt. A vezeték vízjogi létesítési engedélyét a Közép-Duna -Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013.07.08-án, 15914-13/2013 számon adta ki.

Vállalkozó a délegyházi vízműtelep próbaüzemét a szerződéses határidőn belül – 356 nap - nem tudja lezárni, illetve a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának alapjául szolgáló Próbaüzemi Zárójelentést sem tudja elkészíteni a végleges dekantált víz elvezető vezeték hiánya miatt. A Próbaüzemi Zárójelentésnek ugyanis szükségképpeni része a dekantált víz befogadási ponton vett vízmintából végzett vízkémiai vizsgálata, legalább két egymást követő héten, bizonyítandó a vonatkozó jogszabályokban rögzített paramétereknek való megfelelést. (Hivatkozott jogszabályok: 28/2004 (XII. 25.) KvVm rendelet, 220/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet, 6/2009 (IV.24.) KvVM-EüM-FVMegyüttes rendelet).

2.	Feltételek

Tekintettel az 1. pontban foglalt indokokra, szerződő felek a Vállalkozási szerződést a Kbt. 132.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést kötés követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében- beállott lényeges körülmény miatt, amely ok következtében a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti, a megkötött Vállalkozási szerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.2 Vállalt kivitelezési időtartam: 432 nap. A teljesítés időpontja: az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja.

3.	Egyéb

A jelen szerződésmódosítással nem érintett részek az eredeti szerződés szerint változatlanul hatályban maradnak.”

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző, Polgármester

dr. Riebl Antal megköszöni a végzett munkát, 12.10 órakor bezárja a rendkívüli  nyílt ülést.

k.m.f.

| dr. Riebl Antal polgármester | dr. Molnár Zsuzsanna jegyző |
| --- | --- |
| Tóth Mihályné hitelesítő képviselő | Görbe István hitelesítő képviselő |