Előterjesztés

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. szeptember 14-i ülésére

5. 	Napirendi pont: 	BESZÁMOLÓ – 2009. MÁRCIUS 16-I ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA (írásbeli)

Településfejlesztési koncepció megvalósítására vonatkozó intézkedési terv

Előzmények

A TILDOR TANÁCSADÓ IRODA (2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. út 21/C.) 2007. decemberében elkészítette Délegyháza Község Településfejlesztési koncepcióját, melyet Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december 17-én hagyott jóvá. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a településfejlesztési koncepció, mint a településrendezés egyik eszköze a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. Ennek megfelelően a településrendezés további eszközeinek (pl.: Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat) illeszkedniük kell a koncepcióban foglaltakhoz. Ez az összhang Délegyháza Község Önkormányzat 208/2005. (IX.01.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének és 16/2005. (IX.3.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzatának átfogó módosítása nélkül nem valósul meg, ráadásul az említett TSZT és HÉSZ átfogó módosítását a Budapesti Agglomerációs Tervhez való illeszkedés is indokolja. Jelenleg külön szabályozás van Délegyháza több kisebb területére vonatkozóan (pl.: a Kamion tavakra, az Üdülő sétányra), és jelenleg kb. 50 beadvány van, ami szintén szükségessé teszi a TSZT és HÉSZ módosítását. Ennek megfelelően a településfejlesztési koncepció megvalósításához intézkedési tervre  van szükség. A fent leírtak biztosítása érdekében Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 16-i ülésén az alábbi településfejlesztési koncepció megvalósítására vonatkozó intézkedési tervet fogadta el 2009. évekre vonatkozóan:

Délegyháza Község Önkormányzatának

Településfejlesztési koncepció megvalósítására vonatkozó intézkedési terve

2009.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2007. december 17. napján elfogadott Településfejlesztési koncepció megvalósítása érdekében a következő intézkedések megtétele indokolt:

- Átfogó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás – közbeszerzési eljárás lefolytatása (a közbeszerzés pénzügyi forrásának rendelkezésre állása esetén).

- Ingatlanfejlesztési koncepció elkészítése az önkormányzat Vagyongazdálkodási koncepciójában kijelölt, tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanvagyon hasznosítására.

- Településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogi eszközök alkalmazása az Étv. szerint (elővásárlási jog, kisajátítás, helyi közút céljára történő lejegyzés, településrendezési kötelezések, közművesítési hozzájárulás, kártalanítási eszközök stb.).

Egyéb információk

Az Önkormányzat a Képviselő-testületének külön döntése alapján a tervben nem szereplő intézkedéseket, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított intézkedéseket is kezdeményezheti, ha általa előre nem látható okból előállt intézkedési igény vagy egyéb változás merül fel.

Jóváhagyta Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2009. (III.16.) számú Képviselő-testületi határozatával.

A jegyző távollétében:

| Dr. gr. Bethlen Istvánné | Dr. Kriston István |
| --- | --- |
| Polgármester | Aljegyző |

Délegyháza, 2009. július 21.

Beszámoló

Az 1. pont tekintetében elmondható, hogy Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2009. évi költségvetési rendeletének összeállításakor költségcsökkentés címén az átfogó TSZT és HÉSZ módosításra betervezett összeget lehúzta, s az azóta eltelt időszakban erre a feladatra forrást nem sikerült előteremteni. Voltak ugyan arra irányuló tárgyalások, hogy az egyéni kérelmeket előterjesztőket összefogva megtaláljuk az ehhez szükséges forrást, azonban ez nem valósult meg.

A 2. pont tekintetében elkészült a vagyongazdálkodási koncepció, valamint a vagyonhasznosítási irányelv és szabályzat, melyek alapján az Önkormányzat az ingatlanvagyonával gazdálkodik. Sajnos az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy jelenleg igen csekély a kereslet beépítésre szánt területekre, és nehezíti az értékesítést az a tény is, hogy sok önkormányzati ingatlan közművel nem, vagy nem teljesen ellátott. Ehhez szintén forrásokra lenne szükség. A kínálat és a kereslet összetalálkozásának elősegítése érdekében - a későbbi napirendi pontban szereplő - ingatlanközvetítési pályázat kiírását és szerződések aláírását kezdeményeztük.

3. pont tekintetében elmondható, hogy a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogi eszközök alkalmazásához szintén forrásokra lenne szükség. Egy-két esetben (pl.: Matlaszlovkszi –visszavásárlás ügye, temető kisajátítási eljárás) ugyan történt ezek alkalmazása, azonban nagy általánossággal elmondható, hogy az Önkormányzat vagyoni helyzete nem teszi lehetővé az ilyen irányú „befektetéseket”, csak ha a továbbértékesítés már biztosított.

Összeállította: 	Jakab István

Felülvizsgálta, a testület elé terjesztést jóváhagyta:

dr. Kriston István

aljegyző