Előterjesztés

KMOP-5.2.1/A-09-2009-0031 számú Mária Közösségi és Kulturális ház kialakítása című project:

- Megnyert összeg: 62.901.366 Ft

- Önerő: 15.700.000 Ft

- Tervezett összköltség:  78.626.708 Ft

- Jogerős építési engedélyt 2010. Jan 6-án kaptuk meg

- Támogatási szerződés 2010.04.28-án került aláírásra

Eddig volt 2 eredménytelen közbeszerzése eljárás, az elsőre egyetlen cég adott be ajánlatot, Kinamé Kft., ami közel 40 millióval haladta meg a kivitelezésre betervezett 54.197.046 Ft-ot, a második közbeszerzési eljárásra 2 cég adott be ajánlatott:

Ajánlattevő sorszáma: 1.

Ajánlattevő neve: 		Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): 		2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.

Ajánlat:					89.556.929 Ft.

Ajánlattevő sorszáma: 2.

Ajánlattevő neve: 		Baurex-T Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): 		2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. Fsz. 18.

Ajánlat: 	                    98.546.979

2010.0kt. 14-én 9:00-kor helyszíni bejárás volt, ahol a Pályázatíró cég és az engedélyes terveket készítő Schneider János is jelen volt és a jelenlevő cégek kérdezhettek, felmérhették a körülményeket

Az eredményes közbeszerzési eljárás befejezésekor került volna sor a Gombüzem bontására és a nyilvánossági, jogi és könyvvizsgálói szolgáltatásokra a szerződés megkötésére, azonban a benyújtott árajánlatok mindegyike nagymértékben meghaladja a kivitelezésre beállított összeget, ami megkérdőjelezi a megvalósíthatóságot.

Eddig kifizetett összegek:

| Mária Ház |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jogosult | Kifizetett összeg | Szerződés kelte | Számla kelte | Számla kifizetése |
| Gress-Ing Kft pályázati dok. elkészítése | 150 000 Ft | 2009.09.15 | 2009.11.12 | 2010.04.29 |
| Schneider János engedélyezési tervek | 300 000 Ft | 2009.08.31 | 2009.09.29 | 2009.10.14 |
| Schneider János kiviteli tervek elkészítése | 2 500 000 Ft | 2010.02.01 | 2010.03.08 | 2010.06.23 |
| Hirdetmény feladási díj (Közbeszerzések Tanács) | 240 000 Ft |  |  | 2010.07.12 |
| Hirdetmény feladási díj (Közbeszerzések Tanács) | 90 000 Ft |  |  | 2010.09.09 |
| Összesen: | 3 280 000 Ft |  |  |  |
| Érkezett: | 3 046 512 Ft |  |  |  |

Határozati Javaslat:

……/2010. (XI.15.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozza KMOP-5.2.1/A-09-2009-0031 azonosító számú Mária közösségi és kulturális ház kialakítása Délegyházán című projekt 2. közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

Határidő: 2010. November 15.

Felelős: Képviselő-testület

……/2010. (XI.15.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete KMOP-5.2.1/A-09-2009-0031 azonosító számú Mária közösségi és kulturális ház kialakítása Délegyházán című projekt támogatásáról lemond, megvalósíthatatlanság miatt.

Határidő: 2010. November 15.

Felelős: Képviselő-testület

Előterjesztést összeállította:

Beke Vanda

Jóváhagyta:

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző és dr. Riebl Antal polgármester